## 逐页审校台账
页码 | 编号 | 模块 | 菜单标题 | 老系统菜单/功能 | Excel具体功能 | 旧系统事实 | 当前原型问题 | 修正口径 | 状态 | 修正版号 | 备注
1 | C01 | 客户管理 | 客户主档 | 客户单位 | 客户列表、客户详情、联系人、附件、客户状态、客户负责人；客户分类、A/B客户等级、默认授信额度、分类统计；原始下单名称、业务别名、正式法律主体、开票主体、结算主体、主体确认、证明附件 | Excel菜单/来源：客户单位；优化建设内容：客户主档升级；具体功能：客户列表、客户详情、联系人、附件、客户状态、客户负责人；交付说明：保留客户单位功能，增加与订单、合同、应收、授信的联动 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜当前页已吸收 Excel 中的 C02、C04；业务逻辑基本成立，但需求源与图册结构需要后续同步。
2 | C03 | 客户管理 | 客户授信与实时应收 | 客户单位/应收账款 | 授信额度、已占用额度、可用额度、超限预警、超限审批 | Excel菜单/来源：客户单位/应收账款；优化建设内容：客户授信与实时应收；具体功能：授信额度、已占用额度、可用额度、超限预警、超限审批；交付说明：A类/B类额度可配置；订单确认和费用变更实时占用额度 | 当前页虽然写到了授信、占用和超限审批，但整体仍偏通用财务列表页表达，客户维度、正式主体、占用释放链路和超限审批状态不够突出，容易被看成普通应收页。 | 应把页面重心收回到“客户授信控制台”：突出正式主体、授信总额、已占用、可用额度、冻结额度、超限审批状态，并明确订单确认、费用变更、收款回款对额度的实时占用与释放。 | 待修正 | v093 | P1｜角色错位 / 关键规则缺失｜审查基线 v093
3 | C05 | 客户管理 | 客户销售合同管理 | 客户销售合同管理 | 客户合同台账、合同有效期、结款方式、合同文件、客户合同主体、合同模板、到期提醒、下单合同校验 | Excel菜单/来源：客户销售合同管理；优化建设内容：客户销售合同管理保留增强；具体功能：客户合同台账、合同有效期、结款方式、合同文件、客户合同主体、合同模板、到期提醒、下单合同校验；交付说明：明确保留客户销售合同管理；合同主体必须来自客户正式主体；业务下单时如合同已过期、即将到期或未签有效合同，系统要提醒，必要时拦截或转审批 | 当前页业务方向基本正确，但仍偏通用合同台账表达，客户合同主体、到期提醒、下单合同校验和异常拦截的业务闭环还不够重，客户容易把它理解成普通附件台账。 | 应强化合同主体、有效期、结款方式、到期提醒、下单校验和异常审批这条主链路；PNG 结构要明确“合同台账 + 下单校验结果 + 到期/无效状态”。 | 待修正 | v093 | P1｜结构错位 / 关键规则缺失｜审查基线 v093
4 | P02 | 采购管理 | 供应商档案 | 供应商管理 | 供应商分类、结算方式、联系人、协议、评价、状态 | Excel菜单/来源：供应商管理；优化建设内容：供应商档案升级；具体功能：供应商分类、结算方式、联系人、协议、评价、状态；交付说明：供应商要能关联资源、合同、应付和评价 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜当前页已按后续业务澄清收去“协议/结算方式”主表达，业务逻辑自洽；建议后续回填 Excel。
5 | P03 | 采购管理 | 资源与供应商关系 | 采购关系管理 | 资源绑定供应商、采购价、价格有效期、价格历史、优先级 | Excel菜单/来源：采购关系管理；优化建设内容：资源与供应商关系升级；具体功能：资源绑定供应商、采购价、价格有效期、价格历史、优先级；交付说明：采购关系要支撑计调选择和成本测算 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜当前页已按后续业务澄清收去固定采购价表达，改成资源可供关系页；业务逻辑自洽，建议同步 Excel。
6 | P04 | 采购管理 | 供应商采购合同管理 | 供应商采购合同管理 | 供应商合同台账、合同期限、采购价格、结算条款、合同附件、合同文件、到期提醒 | Excel菜单/来源：供应商采购合同管理；优化建设内容：供应商采购合同管理保留增强；具体功能：供应商合同台账、合同期限、采购价格、结算条款、合同附件、合同文件、到期提醒；交付说明：明确保留供应商采购合同管理；合同条款参与采购价格、资源调用、应付结算和付款审核 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜当前页已按后续口径收成采购合同台账与校验页，不再强调新增上传；建议同步 Excel 的旧字段描述。
并入29/31 | P05 | 采购管理 | 车辆资源与日期排班管理 | 车辆管理 | 车辆档案、车队供应商、车型、座位数、司机、车辆状态、车辆日历、已派团队、空闲/占用/维修/停用状态、重复派车提醒、基础报价、公里单价、司机服务费、停车费、价格有效期 | Excel 功能仍存在，但当前 atlas 已调整为合并或删除口径。 | 该功能当前不再作为独立图册页展示，车辆资源与日期排班能力已吸收到计调侧酒店/车辆主页面体系中。 | 如维持当前图册结构，应在 D09 车调询价与派车系统中继续承接车辆资源池、日期占用和团队派车逻辑；同时同步需求文档。 | 图册已并入 D05/D09 | v093 | 并入 D09 / 历史独立页已取消
并入31 | P05-CAL | 采购管理 | 车辆日历 | 车辆管理/车辆日历 | 车辆日历、日期占用、空闲、已占用、维修停用、占用团队、用车时段、冲突提示 | Excel 功能仍存在，但当前 atlas 已调整为合并或删除口径。 | 该功能当前不再作为独立图册页展示，车辆日历能力已吸收到车辆派车主页面中。 | 如维持当前图册结构，应在 D09 中继续承接日期占用、空闲/占用/维修状态和团队占用信息；同时同步需求文档。 | 图册已并入 D05/D09 | v093 | 并入 D09 / 历史独立页已取消
并入29 | P06 | 采购管理 | 酒店资源基础库 | 资源总览/酒店资源 | 酒店档案、城市、区域、星钻标准、房型、供应商、采购价、协议价、价格有效期 | Excel 功能仍存在，但当前 atlas 已调整为合并或删除口径。 | 该功能当前不再作为独立图册页展示，酒店主档能力已并入计调侧酒店房态页。 | 如维持当前图册结构，应在 D05 中继续同时表达酒店主档、日期房态和房调动作；同时同步需求文档。 | 图册已并入 D05/D09 | v093 | 并入 D05 / 历史独立页已取消
并入29 | P07 | 采购管理 | 酒店房源日期与房调管理 | 采购管理/酒店房源日期与房调 | 酒店房源日期、房型、总房源、已占用、剩余可用、正常、紧张、锁房、满房、加房、减房、放房、批量调整、查看占用明细、房调记录、调整原因 | Excel 功能仍存在，但当前 atlas 已调整为合并或删除口径。 | 该功能当前不再作为独立图册页展示，房调页已并入酒店房态主页面。 | 如维持当前图册结构，应在 D05 中继续承接占房、调房、加房、减房、锁房和释放逻辑；同时同步需求文档。 | 图册已并入 D05/D09 | v093 | 并入 D05 / 历史独立页已取消
7 | S01 | 销售管理 | 产品资料与模板体系 | 产品管理 | 产品资料、行程模板、住宿标准、餐标、用车标准、报价模板 | Excel菜单/来源：产品管理；优化建设内容：产品资料与模板体系；具体功能：产品资料、行程模板、住宿标准、餐标、用车标准、报价模板；交付说明：保留产品管理，增强模板能力 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
8 | S01-FORM | 销售管理 | 新增与编辑产品 | 产品管理/新增与编辑产品 | 线路名称、业务类型、产品状态、接团城市、出团类型、接待标准、产品主题、适用客群、旅游天数、截止收客、单人房差、大交通、住宿、用车、景区、用餐、其它、自费、购物、地接、附加、资源模板、团队安排带入、保存产品、创建团期 | Excel菜单/来源：产品管理/新增与编辑产品；优化建设内容：新增与编辑产品；具体功能：线路名称、业务类型、产品状态、接团城市、出团类型、接待标准、产品主题、适用客群、旅游天数、截止收客、单人房差、大交通、住宿、用车、景区、用餐、其它、自费、购物、地接、附加、资源模板、团队安排带入、保存产品、创建团期；交付说明：作为产品资料补充页面单独展示，用于说明制作产品时配置排团默认参数，后续团队安排自动带入 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
9 | S01-RESOURCE | 销售管理 | 产品团队安排参数总图 | 产品管理/团队安排参数总图 | 中心产品、行程模板、行程路程点、大交通、住宿、关联酒店、自营酒店、外部酒店资源、用餐、用车、自营车辆、外部车队、景区、地接、附加、路程点、公里、时长、费用测算、预估用车费用、团队安排带入、待确认资源项 | Excel菜单/来源：产品管理/团队安排参数总图；优化建设内容：产品团队安排参数总图；具体功能：中心产品、行程模板、行程路程点、大交通、住宿、关联酒店、自营酒店、外部酒店资源、用餐、用车、自营车辆、外部车队、景区、地接、附加、路程点、公里、时长、费用测算、预估用车费用、团队安排带入、待确认资源项；交付说明：作为产品资料补充页面单独展示，用一张总图说明产品资源参数如何配置并同步到排团 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
10 | S02 | 销售管理 | 团期管理 | 产品管理/团期管理 | 团期计划、发团日期、价格、预控人数、停售、团期预警 | Excel菜单/来源：产品管理/团期管理；优化建设内容：团期管理升级；具体功能：团期计划、发团日期、价格、预控人数、停售、团期预警；交付说明：保留产品-团期-团队主线 | 当前页已经按你的口径改成销售侧团队/团期总入口，但与后面的“团队主档”边界仍不够清楚，客户容易疑惑两个页面是否重复。 | 应继续明确：本页负责按成团方式切换、筛选、建团和查看资源入口；团队主档负责单团详情、内部说明、团内订单和团队级操作。标题不改，但文案和截图应进一步拉开职责。 | 待修正 | v093 | P1｜角色边界不清｜审查基线 v093
11 | S02-AUTO | 销售管理 | 团期资源安排自动化逻辑图 | 团队管理/团队资源安排自动化逻辑 | 团队概况、成本汇总、资源标签、资源明细、行程内容、产品默认参数、团队操作台、电子合同、内部备注、复制团队、拼团操作、转团操作、修改团队、删除团队、暂停收客、收客订单、取消团队、团队安排、导游报账、返回上页、统一资源成本编辑弹窗、自动带入、人工确认、保存回写、导、交、住、车、景、餐、其、自、购、地、附、进、使用日期、供应商、价格项目、数量、单价、结算方式、合计成本、现结、挂账、预付款、关联订单、备注、门票景区、票务系统、接口下单、手动录入、票务凭证、订车、线路距离、预估时长、估价、自有车队、外部车队、车辆日历、酒店、自营房源、外部房源、家庭住一起、指定同住、动态加减房源、加房、减房、锁房、放房、地接外委、行程要求、总预算、总成本确认单、用餐、自费、购物、附加、餐次、桌数、菜单、销售价、成本价、实际人数、人数、收入合计、成本合计、导游提成、净利润、购物店、品类、进店人数、人头费、消费总额、公司返佣、全团/订单均摊、多订单均摊成本、保险、矿泉水、礼品包、鲜花、操作费、导游报账、计调审核、财务审核、团队完成状态、票据库、订单文件、备用金请款单、打印付款单、打印行程单、打印团队名单、打印计划单、打印结算单、打印毛利表、一键导入成本、覆盖前需确认 | Excel菜单/来源：团队管理/团队资源安排自动化逻辑；优化建设内容：团期资源安排自动化逻辑图；具体功能：团队概况、成本汇总、资源标签、资源明细、行程内容、产品默认参数、团队操作台、电子合同、内部备注、复制团队、拼团操作、转团操作、修改团队、删除团队、暂停收客、收客订单、取消团队、团队安排、导游报账、返回上页、统一资源成本编辑弹窗、自动带入、人工确认、保存回写、导、交、住、车、景、餐、其、自、购、地、附、进、使用日期、供应商、价格项目、数量、单价、结算方式、合计成本、现结、挂账、预付款、关联订单、备注、门票景区、票务系统、接口下单、手动录入、票务凭证、订车、线路距离、预估时长、估价、自有车队、外部车队、车辆日历、酒店、自营房源、外部房源、家庭住一起、指定同住、动态加减房源、加房、减房、锁房、放房、地接外委、行程要求、总预算、总成本确认单、用餐、自费、购物、附加、餐次、桌数、菜单、销售价、成本价、实际人数、人数、收入合计、成本合计、导游提成、净利润、购物店、品类、进店人数、人头费、消费总额、公司返佣、全团/订单均摊、多订单均摊成本、保险、矿泉水、礼品包、鲜花、操作费、导游报账、计调审核、财务审核、团队完成状态、票据库、订单文件、备用金请款单、打印付款单、打印行程单、打印团队名单、打印计划单、打印结算单、打印毛利表、一键导入成本、覆盖前需确认；交付说明：作为团期管理补充页面单独展示，用一张长图说明团队资源安排如何从产品默认参数、团队、订单、行程和资源库自动带入，人工确认后回写成本、报账、审核、完成状态和单据 | 当前长图把产品带入、资源安排、团队操作台、单据打印、用餐/自费/购物/地接/附加等全部堆在一页里，虽然覆盖面大，但“自动带入什么、人工确认什么、保存后回写什么”的主链路还不够清晰，难以作为甲方确认自动化逻辑的依据。 | 应保留这页作为总逻辑图，但把主线强制压成三段：产品默认参数带入、计调逐项确认、成本/审核/单据回写；其它细节只保留关键分支，团队操作台按钮继续交给后续按钮页承接，不在本页重复堆叠。 | 待修正 | v093 | P0｜关键逻辑缺失 / 信息过载｜审查基线 v093
12 | S02-TOOLS | 销售管理 | 团队安排顶部工具按钮说明 | 团队安排/顶部工具按钮 | 票据库、订单文件、备用金请款单、打印付款单、打印行程单、打印团队名单、打印计划单、打印结算单、打印毛利表、一键导入成本、成本文件、导游文件、打包全部文件、打包不含购物、上传附件、选择导游、导游备用金、导游计划单、完整行程单、不含购物、自费项目、显示客户单位、隐藏客户单位、显示客户单位(简洁版)、隐藏客户单位(简洁版)、Excel名单导出、付款单、类型、供应商、使用日期、费用说明、责任计调、预算成本、预付、已付、余款、结算单、毛利表、二次确认、操作留痕 | Excel菜单/来源：团队安排/顶部工具按钮；优化建设内容：团队安排顶部工具按钮说明；具体功能：票据库、订单文件、备用金请款单、打印付款单、打印行程单、打印团队名单、打印计划单、打印结算单、打印毛利表、一键导入成本、成本文件、导游文件、打包全部文件、打包不含购物、上传附件、选择导游、导游备用金、导游计划单、完整行程单、不含购物、自费项目、显示客户单位、隐藏客户单位、显示客户单位(简洁版)、隐藏客户单位(简洁版)、Excel名单导出、付款单、类型、供应商、使用日期、费用说明、责任计调、预算成本、预付、已付、余款、结算单、毛利表、二次确认、操作留痕；交付说明：作为团队安排补充页面单独展示，用分组长图讲清顶部工具按钮的真实用途、前置动作、影响数据和风险级别 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
13 | S02-OPS-DETAIL | 销售管理 | 普通按钮逻辑明细页 | 团队操作/普通按钮逻辑 | 按钮名称、使用角色、什么时候能操作、前置条件、点击后做什么、影响的数据、风险/校验规则、下游页面、电子合同、内部备注、复制团队、修改团队、收客订单、团队安排、导游报账、返回上页、订单、收款、实际成本不复制、导、交、住、车、景、餐、其、自、购、地、附、资源成本、现结、备用金、凭证、报账审核、团队管理列表 | Excel菜单/来源：团队操作/普通按钮逻辑；优化建设内容：普通按钮逻辑明细页；具体功能：按钮名称、使用角色、什么时候能操作、前置条件、点击后做什么、影响的数据、风险/校验规则、下游页面、电子合同、内部备注、复制团队、修改团队、收客订单、团队安排、导游报账、返回上页、订单、收款、实际成本不复制、导、交、住、车、景、餐、其、自、购、地、附、资源成本、现结、备用金、凭证、报账审核、团队管理列表；交付说明：作为团队操作台规则补充页面单独展示，用放大卡片说明普通按钮和业务数据按钮的角色、前置条件、点击动作、影响数据、风险校验和下游页面 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
14 | S02-OPS-RISK | 销售管理 | 高风险按钮逻辑明细页 | 团队操作/高风险按钮逻辑 | 按钮名称、使用角色、什么时候能操作、前置条件、点击后做什么、影响的数据、风险/校验规则、下游页面、拼团操作、转团操作、删除团队、暂停收客、取消团队、权限控制、二次确认、操作留痕、人数、资源共用、成本分摊、团队应收、原团/新团人数、订单归属、资源安排、发团、财务审核、未发团、无有效订单、资源释放、应收应付、收客状态、可售余位、订单入口、团队管理列表 | Excel菜单/来源：团队操作/高风险按钮逻辑；优化建设内容：高风险按钮逻辑明细页；具体功能：按钮名称、使用角色、什么时候能操作、前置条件、点击后做什么、影响的数据、风险/校验规则、下游页面、拼团操作、转团操作、删除团队、暂停收客、取消团队、权限控制、二次确认、操作留痕、人数、资源共用、成本分摊、团队应收、原团/新团人数、订单归属、资源安排、发团、财务审核、未发团、无有效订单、资源释放、应收应付、收客状态、可售余位、订单入口、团队管理列表；交付说明：作为团队操作台规则补充页面单独展示，用放大卡片说明高风险按钮的权限、二次确认、操作留痕和下游数据影响 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
15 | S03 | 销售管理 | 团队主档 | 团队管理 | 散拼、整团、散团、单项、团队状态、复制团队、取消团队 | Excel菜单/来源：团队管理；优化建设内容：团队主档升级；具体功能：散拼、整团、散团、单项、团队状态、复制团队、取消团队；交付说明：团队继续作为系统核心执行对象 | 团队主档页当前承担了团队详情总入口的职责，但和团期管理页之间的职责边界仍不够直观，容易出现“都是团队入口”的重复感。 | 应明确本页只负责单团队详情、阶段信息、产品说明、收客须知、内部备注和团内订单；新增、切换成团方式、筛选和资源入口留在团期管理页。 | 待修正 | v093 | P1｜角色边界不清｜审查基线 v093
16 | S04 | 销售管理 | 订单管理 | 订单管理 | 散拼订单、整团订单、子订单、订单状态、订单附件、订单确认件 | Excel菜单/来源：订单管理；优化建设内容：订单管理升级；具体功能：散拼订单、整团订单、子订单、订单状态、订单附件、订单确认件；交付说明：订单确认后自动生成应收并占用授信 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
17 | S04-RULES | 销售管理 | 下单校验与业务规则提醒 | 订单管理/下单校验规则 | 客户可用额度、授信额度不足、超限提醒、超限审批、正式主体未确认、客户合同异常、合同过期、团队暂停收客、余位不足、游客名单缺失、名单查重、费用变更审批、刷新应收、授信占用、资源冲突、车辆占用、房态不足、导游冲突、财务审核后锁定、提醒、转审批、强拦截、操作留痕 | Excel菜单/来源：订单管理/下单校验规则；优化建设内容：下单校验与业务规则提醒；具体功能：客户可用额度、授信额度不足、超限提醒、超限审批、正式主体未确认、客户合同异常、合同过期、团队暂停收客、余位不足、游客名单缺失、名单查重、费用变更审批、刷新应收、授信占用、资源冲突、车辆占用、房态不足、导游冲突、财务审核后锁定、提醒、转审批、强拦截、操作留痕；交付说明：作为订单管理补充页面单独展示，用一张规则图说明下单前后哪些情况提醒、转审批或拦截 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
18 | S06 | 销售管理 | 拼团订单 | 拼团订单 | 未拼团、已拼团、按团展示、拼团操作、转团、共车关系 | Excel菜单/来源：拼团订单；优化建设内容：拼团订单与多订单聚合；具体功能：未拼团、已拼团、按团展示、拼团操作、转团、共车关系；交付说明：拼团订单不能砍，需增强成本分摊能力 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜当前页标题已按业务收口为“拼团订单”，比 Excel 的“多订单聚合”更贴近客户理解，建议后续回填需求文档。
已删除 | S07 | 销售管理 | 多订单共车成本分摊 | 拼团订单/团队管理 | 共车组、分摊方案、人数占比、手动调整、分摊日志 | Excel 功能仍存在，但当前 atlas 已调整为合并或删除口径。 | Excel 中的“多订单共车成本分摊”当前不再保留独立图册页，相关逻辑已收回到团队资源安排自动化逻辑中表达。 | 如保持当前口径，应在 S02-AUTO 中说明共车和成本均摊只是团队安排中的一类处理逻辑，不再单独成页；同时同步需求文档。 | 图册已删除 | v093 | 已删除并并入 S02-AUTO
19 | S08 | 销售管理 | 订单费用变更联动 | 订单费用变更 | 费用说明、加收、退减、补房差、增加景点、变更审核、应收刷新 | Excel菜单/来源：订单费用变更；优化建设内容：订单费用变更联动；具体功能：费用说明、加收、退减、补房差、增加景点、变更审核、应收刷新；交付说明：费用变更必须同步影响订单应收、客户授信和利润统计 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
20 | S09 | 销售管理 | 电子合同 | 电子合同 | 电子合同台账、合同编号、团队、产品、游客名单、PDF查看、签署状态 | Excel菜单/来源：电子合同；优化建设内容：电子合同保留增强；具体功能：电子合同台账、合同编号、团队、产品、游客名单、PDF查看、签署状态；交付说明：电子合同只能使用已确认正式客户主体 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
21 | S10 | 销售管理 | 票务系统下单与Excel模板 | 团队管理/景区门票预订 | 团队选择景区、使用日期、票种、成人/儿童/老人数量、游客名单、按景区生成Excel游客信息模板、票务系统接口下单、预约状态、成本归属订单 | Excel菜单/来源：团队管理/景区门票预订；优化建设内容：票务系统下单与Excel模板；具体功能：团队选择景区、使用日期、票种、成人/儿童/老人数量、游客名单、按景区生成Excel游客信息模板、票务系统接口下单、预约状态、成本归属订单；交付说明：放在销售管理的团队管理-景区节点；先做不同票务系统Excel模板生成，有接口条件的再直接调用票务系统下单，并把下单结果和成本回写团队/订单 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
22 | S13 | 销售管理 | 游客信息中心与批量导入 | 客人信息/游客信息批量导入 | 游客资料、证件信息、年龄识别、有效人数标记、特殊票种、Excel导入、微信图片/OCR识别、文本粘贴解析、导入预览、字段校验、名单查重、重复参团提醒 | Excel菜单/来源：客人信息/游客信息批量导入；优化建设内容：游客信息中心与批量导入；具体功能：游客资料、证件信息、年龄识别、有效人数标记、特殊票种、Excel导入、微信图片/OCR识别、文本粘贴解析、导入预览、字段校验、名单查重、重复参团提醒；交付说明：将名单查重和OCR识别录单并入游客信息中心；支持Excel导入、图片/OCR识别、文本粘贴解析，导入前提供预览、校验、重复提示和人工确认，确认后写入对应订单/团队游客名单 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
23 | S16 | 销售管理 | 企业微信群AI机器人与工单生成 | 企业微信客户群/AI客服 | 企业微信群消息接入、客户需求识别、自动生成需求工单、重复问题自动回复、报价/发团时间快捷回复、人工接管、遗漏提醒、工单跟进状态 | Excel菜单/来源：企业微信客户群/AI客服；优化建设内容：企业微信群AI机器人与工单生成；具体功能：企业微信群消息接入、客户需求识别、自动生成需求工单、重复问题自动回复、报价/发团时间快捷回复、人工接管、遗漏提醒、工单跟进状态；交付说明：在企业微信群部署AI机器人，先做消息抓取、需求识别、工单草稿和常见问题回复；所有AI生成内容需人工确认后进入正式订单/报价流程，避免误下单 | 当前页把企业微信群接入、需求识别、自动回复、自动生成工单都写得比较满，但人工接管、失败回退、工单归属和跟进责任边界不够清晰，容易让客户误解成全自动销售机器人。 | 应把定位收成“群消息辅助分发和工单生成”：明确自动识别只是辅助，复杂需求必须人工接管；需要补齐工单归属人、接管节点、遗漏提醒和处理状态闭环。 | 待修正 | v093 | P1｜能力表述过满 / 人工边界不清｜审查基线 v093
24 | S17 | 销售管理 | 智能行程与报价生成 | 产品管理/智能报价 | 客户需求输入、线路资料库匹配、模块化行程调用、住宿/用车/门票/餐标报价规则、报价模板配置、方案生成、标准化文件导出、人工微调 | Excel菜单/来源：产品管理/智能报价；优化建设内容：智能行程与报价生成；具体功能：客户需求输入、线路资料库匹配、模块化行程调用、住宿/用车/门票/餐标报价规则、报价模板配置、方案生成、标准化文件导出、人工微调；交付说明：输入如“华东五日游，上海两天杭州三天”后，系统从线路资料库调取模块化行程并生成报价方案；报价模板可配置，一键导出标准报价文件，业务人员确认后发送客户 | 当前页强调智能生成行程和报价，但报价规则、价格来源、人工微调和最终确认边界不够清楚，容易让客户理解为系统可以直接给出可成交报价。 | 应明确它是“智能生成草案”而非最终报价：突出资料库匹配、模块化拼装、资源价格来源、人工调整、生成标准文件和最终确认流程，避免把 AI 能力写成全自动成交系统。 | 待修正 | v093 | P1｜关键规则缺失 / 能力表述过满｜审查基线 v093
25 | S18 | 销售管理 | AI知识库与线路资料库建设 | 历史对话/线路资料库 | 历史企业微信对话整理、常见问答、产品报价知识、发团时间、线路行程、酒店/景区/用车资料、标签分类、意图匹配、知识库更新审核 | Excel菜单/来源：历史对话/线路资料库；优化建设内容：AI知识库与线路资料库建设；具体功能：历史企业微信对话整理、常见问答、产品报价知识、发团时间、线路行程、酒店/景区/用车资料、标签分类、意图匹配、知识库更新审核；交付说明：建设AI知识库底座，先导入历史线路资料和常见问题，由业务审核后发布；后续AI客服、需求工单、智能报价都从该知识库调用，不直接使用未经审核的原始聊天记录 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
26 | D01 | 计调操作 | 团队安排总控台 | 团队安排 | 团队资源进度看板、导/交/住/车/景/餐/自/购/地状态、资源安排入口、预算成本汇总、异常提醒 | Excel菜单/来源：团队安排；优化建设内容：团队安排总控台升级；具体功能：团队资源进度看板、导/交/住/车/景/餐/自/购/地状态、资源安排入口、预算成本汇总、异常提醒；交付说明：保留团队安排，升级为执行总控台；原资源安排分项统一并入本功能，资源安排产生预算成本，后续进入审核和结算 | 团队安排总控台已经并入酒店和车辆两组能力，但当前页仍是较均匀的多资源总控表达，没有完全体现“计调主要先安排房子和车子”的业务优先级。 | 应把住/车入口和状态放成主视觉，其它资源作为次级入口；明确总控台的第一任务是看哪些团队还没落实房和车，再分流到酒店房态页和派车页。 | 待修正 | v093 | P1｜页面重心偏移｜审查基线 v093
27 | D02 | 计调操作 | 计调审核 | 团队审核 | 团队安排核对、资源成本核对、异常退回、审核意见 | Excel菜单/来源：团队审核；优化建设内容：计调审核升级；具体功能：团队安排核对、资源成本核对、异常退回、审核意见；交付说明：纳入统一审核流程 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
28 | D03 | 计调操作 | 导游排班与任务联动 | 导游排班汇总 | 导游日历、团队任务、冲突提醒、报账状态 | Excel菜单/来源：导游排班汇总；优化建设内容：导游排班与任务联动；具体功能：导游日历、团队任务、冲突提醒、报账状态；交付说明：导游排班与团队安排、导游报账打通 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
29 | D05 | 计调操作 | 酒店房间与房态库存管理 | 团队管理/住宿安排/酒店房源管理 | 计调维护酒店房源、日期、房型、可用间数、已占用间数、买断房、保留房、团队占房、库存扣减、变更释放、库存不足提醒 | Excel菜单/来源：团队管理/住宿安排/酒店房源管理；优化建设内容：酒店房间与房态库存管理；具体功能：计调维护酒店房源、日期、房型、可用间数、已占用间数、买断房、保留房、团队占房、库存扣减、变更释放、库存不足提醒；交付说明：做成内部酒店房源管理系统；在团队管理-住宿节点选择酒店房间后自动占用库存，团队取消或变更后释放/调整库存 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
30 | D07 | 计调操作 | 导游报账流程 | 团队安排/导游报账 | 导游上传支款凭证、发票、报账明细、计调初审、财务复审 | Excel菜单/来源：团队安排/导游报账；优化建设内容：导游报账流程；具体功能：导游上传支款凭证、发票、报账明细、计调初审、财务复审；交付说明：围绕排团-导游报账-计调审核-财务审核四状态升级 | 原先画法仍是后台页面里嵌手机框，客户无法一眼看出这是微信小程序端的真实报账路径；移动端入口、退回补报、状态链路和导游端动作表达不够独立。 | 改为微信小程序专用长图：用三屏手机原型直接展示待办、填报、状态页；右侧补充导游端动作、退回补报、状态联动和价值说明；底部用审核链路与业务口径卡片说明计调初审、财务复审和最终回写。 | 已修正待验收 | v096 | 证据等级 B/C｜按 Excel D07 + 本地调研 + 用户新增微信小程序口径重画；已取消后台壳子，改成小程序专用模板
31 | D09 | 计调操作 | 车调询价与派车系统 | 团队管理/用车/车调询价 | 按团队行程发起用车询价、行程公里数、车型需求、用车日期、基础价格带入、车队报价、多家比价、选定车队/车辆/司机、派车确认、成本回写、询价记录 | Excel菜单/来源：团队管理/用车/车调询价；优化建设内容：车调询价与派车系统；具体功能：按团队行程发起用车询价、行程公里数、车型需求、用车日期、基础价格带入、车队报价、多家比价、选定车队/车辆/司机、派车确认、成本回写、询价记录；交付说明：放在团队管理-用车节点；从车辆管理带入车队基础价格，支持车调发起询价、车队报价比价、确认派车，并把确认车价写入团队成本、应付和财务审核 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
32 | F01 | 财务管理 | 财务团队审核 | 团队审核 | 团队应收、应付、成本、利润、报账、异常项审核 | Excel菜单/来源：团队审核；优化建设内容：财务团队审核升级；具体功能：团队应收、应付、成本、利润、报账、异常项审核；交付说明：保留财务团队审核，并提前可见风险 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
34 | F03 | 财务管理 | 银行现金账 | 银行现金账 | 账户流水、收支记录、账户余额、流水关联单据 | Excel菜单/来源：银行现金账；优化建设内容：银行现金账保留；具体功能：账户流水、收支记录、账户余额、流水关联单据；交付说明：与收款、付款、冲抵联动 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
35 | F04 | 财务管理 | 实时应收管理 | 应收账款 | 客户应收、订单应收、团队应收、费用变更、授信占用 | Excel菜单/来源：应收账款；优化建设内容：实时应收管理；具体功能：客户应收、订单应收、团队应收、费用变更、授信占用；交付说明：订单确认即形成应收快照，收款后释放额度 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
36 | F05 | 财务管理 | 应收明细 | 应收账款明细 | 订单来源、费用变更来源、团队来源、收款抵扣、余额 | Excel菜单/来源：应收账款明细；优化建设内容：应收明细来源追踪；具体功能：订单来源、费用变更来源、团队来源、收款抵扣、余额；交付说明：每一笔应收都能追到订单/团队/费用变更 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜页名已从“应收明细来源追踪”收短为“应收明细”；来源追溯保留为页面能力，建议同步 Excel 标题。
37 | F06 | 财务管理 | 应付管理 | 应付账款 | 供应商应付、资源应付、地接应付、导游应付、未付提醒 | Excel菜单/来源：应付账款；优化建设内容：应付管理升级；具体功能：供应商应付、资源应付、地接应付、导游应付、未付提醒；交付说明：应付来自资源安排和外委确认单 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
38 | F07 | 财务管理 | 应付明细 | 应付账款明细 | 供应商、资源类型、团队、成本来源、付款状态 | Excel菜单/来源：应付账款明细；优化建设内容：应付明细来源追踪；具体功能：供应商、资源类型、团队、成本来源、付款状态；交付说明：关联资源安排、采购合同、付款记录 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜页名已从“应付明细来源追踪”收短为“应付明细”；来源追溯保留为页面能力，建议同步 Excel 标题。
39 | F08 | 财务管理 | 预算成本与实际成本对比 | 成本明细预览 | 预算成本、实际成本、差异金额、差异原因、异常标记 | Excel菜单/来源：成本明细预览；优化建设内容：预算成本与实际成本对比；具体功能：预算成本、实际成本、差异金额、差异原因、异常标记；交付说明：计调安排形成预算成本，报账后形成实际成本 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
40 | F09 | 财务管理 | 导游备用金闭环管理 | 导游备用金/团队预付款 | 按团队预算申请备用金/预付款、计调提交、财务审批、支付宝转账/企业支付宝付款、导游支付宝账号维护、付款凭证上传、支付宝流水号登记、导游APP或移动端上传支出凭证、导游报账、计调初审、财务复审、核销、差额退补、偏差分析 | Excel菜单/来源：导游备用金/团队预付款；优化建设内容：导游备用金闭环管理；具体功能：按团队预算申请备用金/预付款、计调提交、财务审批、支付宝转账/企业支付宝付款、导游支付宝账号维护、付款凭证上传、支付宝流水号登记、导游APP或移动端上传支出凭证、导游报账、计调初审、财务复审、核销、差额退补、偏差分析；交付说明：将团队预付款/备用金审批并入导游备用金闭环；采用“预算申请-审批发放-支付宝付款-导游报账-计调初审-财务复审-核销退补”的方式建设；默认按支付宝方式发放备用金，系统维护导游支付宝账号，财务付款后上传支付宝付款凭证并登记流水号；核销后自动更新团队成本和财务结算状态 | 原先画法仍偏后台壳子表达，客户看不出导游备用金如何在手机端查看到账、上传票据、填写支出、看退回原因和完成差额退补。 | 改为微信小程序专用长图：用三屏手机原型展示到账、核销、状态结果；右侧明确计调、财务、导游三方动作；底部补充备用金闭环链路、关键字段和最终回写位置。 | 已修正待验收 | v096 | 证据等级 B/C｜按 Excel F09 + 本地调研 + 用户新增微信小程序口径重画；与团队预付款继续拆分表达
41 | F10 | 财务管理 | 导游结算 | 导游结算 | 导游收入、导游上交、现收现退、发票、结算确认 | Excel菜单/来源：导游结算；优化建设内容：导游结算保留增强；具体功能：导游收入、导游上交、现收现退、发票、结算确认；交付说明：财务复审后进入导游结算 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
42 | F11 | 财务管理 | 购物返佣管理 | 购物返佣 | 购物点、返佣金额、导游、团队、结算状态 | Excel菜单/来源：购物返佣；优化建设内容：购物返佣管理；具体功能：购物点、返佣金额、导游、团队、结算状态；交付说明：保留原功能并纳入利润统计 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
43 | F12 | 财务管理 | 收款记录 | 收款记录 | 收款登记、确认件上传、金额匹配、差异提醒、人工确认 | Excel菜单/来源：收款记录；优化建设内容：收款与确认件匹配；具体功能：收款登记、确认件上传、金额匹配、差异提醒、人工确认；交付说明：先做上传和金额校验，OCR后置 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜当前页已按业务收口为“收款记录”，确认件匹配作为辅助能力保留；建议同步 Excel 标题和口径。
44 | F13 | 财务管理 | 付款记录 | 付款记录 | 付款申请、付款登记、供应商/导游/地接关联、付款状态 | Excel菜单/来源：付款记录；优化建设内容：付款记录保留增强；具体功能：付款申请、付款登记、供应商/导游/地接关联、付款状态；交付说明：保留付款记录并关联应付来源 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
45 | F14 | 财务管理 | 发票管理 | 发票记录 | 销项发票、进项发票、发票金额校验、发票附件 | Excel菜单/来源：发票记录；优化建设内容：发票管理升级；具体功能：销项发票、进项发票、发票金额校验、发票附件；交付说明：发票金额与应收/应付/报账金额校验 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
46 | F15 | 财务管理 | 付款发票明细 | 付款发票明细 | 付款发票、供应商、团队、资源费用、票据状态 | Excel菜单/来源：付款发票明细；优化建设内容：付款发票明细保留；具体功能：付款发票、供应商、团队、资源费用、票据状态；交付说明：保留并纳入票据核验 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
47 | F16 | 财务管理 | 财务收支进度看板 | 财务收支进度 | 团队收支进度、应收回款、应付付款、结算完成度 | Excel菜单/来源：财务收支进度；优化建设内容：财务收支进度看板；具体功能：团队收支进度、应收回款、应付付款、结算完成度；交付说明：保留并联动实时应收应付 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
48 | F17 | 财务管理 | 应收应付冲抵 | 应收应付冲抵 | 客户/供应商往来冲抵、冲抵审批、冲抵记录 | Excel菜单/来源：应收应付冲抵；优化建设内容：应收应付冲抵保留；具体功能：客户/供应商往来冲抵、冲抵审批、冲抵记录；交付说明：保留原功能，增加审批和留痕 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
49 | BI01 | 数据统计 | 团队进度统计 | 团队进度统计 | 排团、导游报账、计调审核、财务审核进度 | Excel菜单/来源：团队进度统计；优化建设内容：团队进度统计升级；具体功能：排团、导游报账、计调审核、财务审核进度；交付说明：按统一状态机统计 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
50 | BI02 | 数据统计 | 收客统计与有效人数 | 收客统计 | 收客人数、有效人数、成人儿童、渠道、客户 | Excel菜单/来源：收客统计；优化建设内容：收客统计与有效人数；具体功能：收客人数、有效人数、成人儿童、渠道、客户；交付说明：只把成人/儿童计入有效人数，房差和附加项不计人头 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
51 | BI03 | 数据统计 | 利润统计 | 利润统计 | 订单收入、费用变更、资源成本、分摊成本、返佣、利润 | Excel菜单/来源：利润统计；优化建设内容：利润统计升级；具体功能：订单收入、费用变更、资源成本、分摊成本、返佣、利润；交付说明：利润口径统一配置 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
52 | BI04 | 数据统计 | 排团资源统计 | 资源采购统计-排团 | 按团队、资源、供应商统计采购使用 | Excel菜单/来源：资源采购统计-排团；优化建设内容：排团资源统计；具体功能：按团队、资源、供应商统计采购使用；交付说明：保留原维度并统一资源口径 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
53 | BI08 | 数据统计 | 账款统计 | 账款统计 | 客户应收、供应商应付、账龄、授信占用、欠款风险 | Excel菜单/来源：账款统计；优化建设内容：账款统计升级；具体功能：客户应收、供应商应付、账龄、授信占用、欠款风险；交付说明：联动实时应收和授信 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
54 | BI09 | 数据统计 | 导游统计 | 导游统计 | 排班、报账、结算、异常、评价 | Excel菜单/来源：导游统计；优化建设内容：导游统计升级；具体功能：排班、报账、结算、异常、评价；交付说明：联动导游管理和导游结算 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
55 | BI10 | 数据统计 | 收款汇总统计 | 收款汇总统计 | 按客户、团队、订单、业务员、日期统计收款 | Excel菜单/来源：收款汇总统计；优化建设内容：收款汇总统计保留；具体功能：按客户、团队、订单、业务员、日期统计收款；交付说明：保留并联动收款确认件 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
56 | BI11 | 数据统计 | 付款汇总统计 | 付款汇总统计 | 按供应商、资源、团队、日期统计付款 | Excel菜单/来源：付款汇总统计；优化建设内容：付款汇总统计保留；具体功能：按供应商、资源、团队、日期统计付款；交付说明：保留并联动应付明细 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
57 | E01 | 企业资料 | 银行账号 | 银行账号 | 收款账号、付款账号、账户状态、使用范围 | Excel菜单/来源：银行账号；优化建设内容：银行账号保留；具体功能：收款账号、付款账号、账户状态、使用范围；交付说明：与收款、付款、发票联动 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
58 | E02 | 企业资料 | 部门管理 | 部门管理 | 部门、负责人、数据范围、业务归属 | Excel菜单/来源：部门管理；优化建设内容：部门管理保留；具体功能：部门、负责人、数据范围、业务归属；交付说明：与角色、员工、数据权限联动 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
59 | E03 | 企业资料 | 角色权限 | 角色管理 | 角色模板、菜单权限、按钮权限、数据范围权限、审批权限 | Excel菜单/来源：角色管理；优化建设内容：角色权限重构；具体功能：角色模板、菜单权限、按钮权限、数据范围权限、审批权限；交付说明：不能只控菜单，要控按钮和数据范围 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
60 | E04 | 企业资料 | 员工管理 | 员工管理 | 员工档案、岗位、角色、部门、状态、权限校验 | Excel菜单/来源：员工管理；优化建设内容：员工管理升级；具体功能：员工档案、岗位、角色、部门、状态、权限校验；交付说明：新增员工必须按岗位模板授权 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
61 | E05 | 企业资料 | 导游档案 | 导游管理 | 导游资料、联系方式、证件、排班、结算、评价 | Excel菜单/来源：导游管理；优化建设内容：导游档案保留增强；具体功能：导游资料、联系方式、证件、排班、结算、评价；交付说明：联动导游排班和导游结算 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
62 | E06 | 企业资料 | 合同模板管理 | 合同模板管理 | 客户合同模板、采购合同模板、旅游合同模板、打印/导出模板 | Excel菜单/来源：合同模板管理；优化建设内容：合同模板管理保留增强；具体功能：客户合同模板、采购合同模板、旅游合同模板、打印/导出模板；交付说明：合同模板与客户合同、采购合同、电子合同打通 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
63 | SYS04 | 系统设置 | 业务参数中心 | 系统参数配置 | 授信额度、审批规则、人数口径、车价参数、票种规则、财务口径 | Excel菜单/来源：系统参数配置；优化建设内容：业务参数中心；具体功能：授信额度、审批规则、人数口径、车价参数、票种规则、财务口径；交付说明：规则尽量配置化，不写死在代码里 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
64 | SYS06 | 系统设置 | 系统操作日志 | 系统操作日志 | 登录、增删改、审批、金额变更、状态变更、转团拼团日志 | Excel菜单/来源：系统操作日志；优化建设内容：系统操作日志升级；具体功能：登录、增删改、审批、金额变更、状态变更、转团拼团日志；交付说明：关键业务动作必须可追踪 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
65 | SYS06-1 | 系统设置 | 团号日志与团队变更留痕 | 团号日志 | 团号生成、团队变更、订单挂团、转团、操作人、操作时间、变更前后内容 | Excel菜单/来源：团号日志；优化建设内容：团号日志与团队变更留痕；具体功能：团号生成、团队变更、订单挂团、转团、操作人、操作时间、变更前后内容；交付说明：从销售管理调整到系统设置，统一归入日志/审计类功能 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
66 | SYS07 | 系统设置 | 审批流与预警中心 | 审批与预警配置 | 超授信审批、备用金审批、报价审批、成本超预算、库存不足、人数异常 | Excel菜单/来源：审批与预警配置；优化建设内容：审批流与预警中心；具体功能：超授信审批、备用金审批、报价审批、成本超预算、库存不足、人数异常；交付说明：可作为系统设置下的业务规则配置 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
67 | SYS08 | 系统设置 | 站内消息与企业微信通知 | 消息通知配置 | 审批提醒、预警提醒、任务提醒、企业微信通知模板 | Excel菜单/来源：消息通知配置；优化建设内容：站内消息与企业微信通知；具体功能：审批提醒、预警提醒、任务提醒、企业微信通知模板；交付说明：先站内消息，再接企业微信 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜审查基线 v093
33 | F01-IMPREST | 财务管理 | 团队预付款 | Finance/ImprestMoney.aspx | 团队预付款、供应商预付款、资源预付款、申请金额、已付金额、余款、审批状态、付款状态、预付款销账、付款凭证、关联团队、关联供应商、关联资源成本、销账记录 | Excel菜单/来源：Finance/ImprestMoney.aspx；优化建设内容：团队预付款；具体功能：团队预付款、供应商预付款、资源预付款、申请金额、已付金额、余款、审批状态、付款状态、预付款销账、付款凭证、关联团队、关联供应商、关联资源成本、销账记录；交付说明：作为财务补充页面单独展示，保留旧系统团队预付款入口，用于管理供应商/资源预付款申请、审批付款和预付款销账 | 未发现明显业务逻辑问题。当前页标题、页面作用与功能、页面操作与 Excel 主诉求基本一致。 | 维持当前口径；后续如需调整，优先做术语精简、信息分层或页面可读性优化，不改主业务逻辑。 | 已确认 | v093 | P2｜未发现明显业务逻辑问题｜该页为补充页，当前业务逻辑明确，但它属于图册新增页，后续建议回填到 Excel 需求源。